## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化 ATC 地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 郭政、冷亚航 | 项目阶段 | 需求分析阶段
项目总体进度 |  | 14% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026/3/11-2026/6/9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
完成项目规格说明书的ppt汇报 |  |  | ppt |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
说明书上内容较多，难以精简展示在ppt上 |  |  |  | 认真阅读需求规格说明书，提炼重点
规格说明书完成后再做ppt，时间匆忙 |  |  |  | 与编写同学交流内容，说明书的编写和ppt制作同步进行，最后进行审核
需协调解决的问题和建议
暂时没有
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
完成数据库和功能等系统设计 |  |  |  | 系统设计计划书 |  | 21%