## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-2模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A2
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 冷亚航、郭政 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 14% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 修改第一周的文档 |  |  | 项目实施方案 PPT、项目实施进度计划表 |  | 100%
2. 整理修改意见 |  |  | 修改意见整理文档 |  | 100%
3. 参与讨论包括 SRS 在内的其他工作 |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
对于修改意见应用到实际计划的问题 |  |  |  | 先分条整理好修改意见，再逐条完成更详细的实际修改
需协调解决的问题和建议
SRS 中发现了之前未想到的问题 |  |  |  | 考虑是否能够临时补充，再讨论决定补充方案
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 设计阶段 |  |  |  | 功能设计说明书 |  | 100%