## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  | 1 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 计划
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2025.3.19-2025.3.25
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 项目需求分析，完成需求规格说明书 |  |  | 完成需求规格说明书，绘制好E-R图 |  | 100%
2. 数据库表初步构建，完成API规范制定 |  |  | API规范表 |  | 80%
遇到的问题及解决方法
 需求规格说明书功能性需求方面缺乏沟通 |  |  |  | 查漏补缺，和开发组沟通逐步完善功能的说明
 未与前端成员进行对接，API规范可能不够完善，数据库表可能存在功能不完整问题 |  |  |  | 于本周进行项目研讨会确定需要实现的前端页面和数据库表
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 系统架构设计 与API规范制定 |  |  |  | 设计数据库架构和API规范表 |  | 90%
2. 数据库表结构设计 |  |  |  | 数据库表，E-R图 |  | 50%
3.数据库环境部署与配置 |  |  |  | 无 |  | 0%