## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统——数据库接口与vsp数据模块
当前WBS文件版本 |  | V1.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 系统设计
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.18-2026.3.25
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 数据库表结构设计完善 |  |  | 完成数据库表结构设计文档 |  | 80% | 尚未与其他模块完成数据字段 对齐，部分设计需后续调整
2. 系统架构设计与API规范制定 |  |  | 完成系统架构设计与API规范初稿文档 |  | 40% | 部分接口需依赖其他模块需求确认，暂无法完全细化
3. 需求规格说明补充完善 |  |  | 完成A-5模块需求规格说明书初稿 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
数据库表结构在设计过程中仍未与其他小组完成统一， 部分字段存在反复修改情况 |  |  |  | 先在组内确定稳定版本，后续通过集中评审再统一调整
系统整体数据流（尤其是A-2/A-3产生的数据） 仍不够明确，影响字段设计 |  |  |  | 在数据库中预留相关字段，如 asr_text、 vad_timestamps，保证兼容性
API接口设计依赖数据库结构及其他模块输入， 当前难以完全细化 |  |  |  | 先完成接口规范框架设计，后续逐步补充具体参数与返回结构
需领导协调解决的问题和建议
各模块之间尚未统一接口字段规范， 影响数据库与API设计进度 |  |  |  | 协调各小组尽快开展接口与数据规范对齐工作，形成统一标准
语音处理模块（A-2、A-3）的输出数据格式尚未明确 |  |  |  | 尽快明确ASR输出与VAD时间戳格式，作为数据库设计依据
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 持续完善数据库表结构设计 |  |  |  | 最终版数据库设计文档 |  | 100%
2. 系统架构设计与API规范制定 |  |  |  | 完整系统架构设计与API规范文档 |  | 100%
3. 数据库实现准备（环境与建表） |  |  |  | 数据库建表SQL脚本初稿 |  | 40%