## 项目周报
项目周报
项目名称 | 语音预处理 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  | V1.1 | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求分析阶段
项目总体进度 |  | 15% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 3.18
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
对语音数据预处理的核心需求开展了细致调研。 |  |  | 需求调研记录表 |  | 100%
起草软件需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
在分析前期大家对部分音频降噪指标的界限存在疑问 |  |  |  | 锁定了该模块的具体开发范围。
需协调解决的问题和建议
目前我们需要尽快确认下游处理模块所需的标准输入数据格式。 |  |  |  | 一次跨组的技术沟通。以此确保后续的接口开发工作能够非常顺利地衔接起来。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
着手进行系统总体架构的设计规划。 |  |  |  | 系统架构设计草图。 |  | 100%
开始编写详细的系统设计说明文件。 |  |  |  | 详细设计文档初稿。 |  | 50%