## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求分析
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.18-2026.3.24
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
对软件系统进行需求分析，撰写需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书 |  | 100%
遇到的问题及解决方法
需求边界模糊 |  |  |  | 结合课程项目需求列表，分析A-3模块与其他模块之间的具体交互关系，明确核心功能点
需领导协调解决的问题和建议
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
进行系统设计，撰写数据库设计、功能设计等设计文档 |  |  |  | 系统设计文档 |  | 50%