## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 |  |  |  |  | 项目编号 | A-3
当前WBS文件版本 |  |  | 项目经理 | 王朝 | 项目阶段 | 需求确定阶段
项目总体进度 |  | 10% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.18-2026.3.24
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
确立项目核心需求边界 |  |  | 《项目需求清单/基线》 |  | 100 | 无
代表小组进行项目实施方案PPT演讲 |  |  | 3.18号代表小组进行演讲 |  | 100 | 无
完成需求规格说明书 |  |  | 《软件需求规格说明书 (SRS) v1.0》 |  | 100 | 无
构建 ASR/VAD 测试基准数据 |  |  | VHHH 原始语音数据集 (50+样本) |  | 100 | 无
遇到的问题及解决方法
项目组人力资源变更导致任务链路断裂 |  |  |  | 主导工作流重构与职责重新划定
极小内存环境（512MB）下的docker容器化部署风险 |  |  |  | 降级为轻量级原生进程管理方案：改为使用 Python 原生虚拟环境 (venv) 隔离依赖，并采用 systemd 或轻量级守护进程（如 PM2 / Supervisor）直接在裸机运行 FastAPI 和 Node.js，最大化释放可用内存给业务逻辑。
需协调解决的问题和建议
算法模块独立测试环境确认 |  |  |  | 鉴于后端服务器配置受限 (1vCPU, 512MB)，需向研发/指导老师确认，下周进行 ASR/VAD API 压力测试时，调用的算法引擎是否已在独立的算力节点完成部署并开放测试端口。
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
与小组成员讨论，继续细化分工 |  |  |  | 成员分工文档 3.0版本 |  | 100
设计 ASR/VAD 核心测试用例 (初版) |  |  |  | 《A-3接口与对齐测试用例集 v1.0》 |  | 100
构建 VHHH 多维度语音压测数据集 |  |  |  | VHHH 分级音频数据集压缩包及《测试集元数据特征清单》 |  | 100