## 项目周报
项目周报
项目名称 | 可视化ATC地空通话语音标注系统 A-4模块 |  |  |  |  | 项目编号 | Alpha-A4
当前WBS文件版本 |  | V2.0 | 项目经理 | 冷亚航 | 项目阶段 | 第 2 周（系统设计与核心功能编码实现阶段）
项目总体进度 |  | 20% | 项目状态 | 进行中 | 起止时间 | 2026.3.11-2026.6.9
本周工作内容
任务描述 |  |  | 成果物 |  | 进度（%） | 异常原因
1. 完成需求规格说明书 |  |  | 需求规格说明书word版本 |  | 100% | 无
2. 需求规格说明汇报材料准备 |  |  | 需求规格说明ppt |  | 100% | 无
3. 基础系统与登录导航开发 |  |  | 带安全登录并能无缝跳转工作台的基础系统 |  | 100% | 无
4. 全局导航与框架布局 |  |  | 完成波形、地图、控制台等多区块布局，构建完整管控中心 |  | 100% | 无
遇到的问题及解决方法
1. 前端静态隐藏菜单导致的越权访问与刷新闪屏隐患， |  |  |  | 后端动态路由下发，结合全局前置守卫拦截与本地状态持久化来彻底解决
2. 多区块高度联动带来的数据耦合与传参臃肿问题 |  |  |  | 引入全局状态管理库统一接管核心状态，实现各组件的彻底解耦与数据的清晰流转
需协调解决的问题和建议
1. 前端所依赖的“后端权限树”的数据结构（JSON 格式）尚未与后端团队完全对齐 |  |  |  | 前端主动起草一份 JSON 契约草案并使用本地 Mock 数据先行跑通核心逻辑，同时在代码中引入“数据适配器（Adapter）”层
2. 标注人员可能会长时间停留在工作台，当前的方案未明确 Token 过期后的平滑处理逻辑 |  |  |  | 在网络请求拦截器中补充 Token 续期（双 Token 机制）或友好的过期强制登出提示
下周工作计划
任务描述 |  |  |  | 成果物 |  | 预期进度（%）
1. 地图动态航迹与态势感知功能开发 |  |  |  | 实现多架飞机同屏平滑移动及鼠标悬停弹出数据信息气泡（展示航班号、高度、速度等）的交互展示 |  | 100%
2. 航空辅助图层管理与呼号查询面板开发 |  |  |  | 完成可交互的“图层控制面板”组件，以及支持拼音/字母实时模糊搜索过滤的“航司呼号查询”组件 |  | 100%
3. 全局鉴权平滑处理与数据防丢机制构建 |  |  |  | 提交全局 Axios（或 Fetch）拦截器配置文件；检测到未保存状态试图离开页面，触发二次确认警告框 |  | 100%
4. 接口联调准备 |  |  |  | 清理本地 Mock 数据，准备接入 A-5 组提供的真实测试环境接口。 |  | 100%